## Gantt_lang
Tema |  |  |  |  | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20
Produktet
0 - Projektbeskrivelse | FM, STJ |  | 447
Gennemlæsning af oplæg
Identifikation af nøgleproblemer
Opstilling af problemtræer
Beskrivelse af projekt
Udarbejdelse af tidsplan
Aflevering af projektbeskrivelse
1 - Problemanalyse | FM, STJ |  | 447
Informationssøgning
Kildekritik
2 - Produktet og brugeren | FM, STJ |  | 447
Udarbejdelse af spørgeskema | FM |  | 447
Udførsel af spørgeskema
Opfølgelse på spørgeskema undersøgelse | STJ |  | 447
3 - Idearbejde
Idegenerering | FM |  | 447
ideudvælgelse | STJ | STH | 447
ideudbyggelse
nytteværdianalyse
4 - Produktet og kunden (A) | FM | STH | 447 | Forgik også på Jem & Fix (Fawad)
identificer brugere, kunder og beslutningstager
5 - Udvikling af fysisk produktløsning | FM |  | 447
Tre forskellige tekniske løsningsforslag
Udvælgelse med scorecard
Teknologivurdering
6 - Produktspecifikation | STJ |  | 447
Benchmarking
7 - konstruktion fysisk | FM | STH | 447
Tegninger og beskrivelser
Materialer
Processbeskrivelser
8 - Værksted | STJ |  | 447
Værktøj
Tidstagning og procesbeskrivelser
9 - Teknologi-analyse | STJ |  | 470
10 - Miljøvurdering | STJ, FM | STH | 470-447 | Hjælp fra Peter Mortensen
11 - Produkt modning | STJ |  | 447
Teknologirapporten
Finn Madsen | FM |  |  |  |  | håndværkeren
Søren Thor Jensen | STJ |  |  |  |  | Idemand /Entreprenør
Stefan Hedegaard | STH |  |  |  |  | Administrator
Alle
Note on A13: sth: Her skal I debattere temaet ud fra samfund, miljø, egne interesser
Note on A22: sth: De personer der kan have interesser i produktet enten som bruger, forhandler, producent eller lignende
Note on A34: sth: fysiske, elektriske, mekaniske matematiske sammenhænge, der er nødvendige for at produktet fungerer
Note on A41: sth: Materialer, der passer til konstruktionen findes, og det vurderes, hvilke materialer der er mulige
Note on A42: sth: Dette punkt kan splittes op i mange underpunkter, afhængig af hvor mange tegninger der reelt skal laves
Note on Z36: Materialeliste afleveres
Note on AA36: Materialeliste afleveres
Note on AR44: Rapportaflevering
Note on AS44: Rapportaflevering